## QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO - | [8 empty] | 2026-09-15 | [15 empty] | Previsão de Término: 14 Semanas
| Serviços preliminares |  |  | Terraplenagem |  |  | Regularização do subleito |  |  | Sub-base |  |  | Base |  |  | Revestimento |  |  | Drenagem |  |  | Paisagismo |  |  |  | Avanço Físico Global | Saldo a Executar
| Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | % | Extensão (m) | Executado | %
Faixa Adicional km 68-70 OE | 1820 | 1820 | 100% | 1820 | 1680 | 92.31% | 1820 | 240 | 13.19% | 1820 | 0 | 0% | 1820 | 0 | 0% | 1820 | 0 | 0% | 3042.64 | 0 | 0% | 2565.03 | 0 | 0% | 22.63%
Faixa Adicional km 71-73 LE | 2660 | 1330 | 50% | 2660 | 0 | 0% | 2660 | 0 | 0% | 2660 | 0 | 0% | 2660 | 0 | 0% | 2660 | 0 | 0% | 5287.9 | 0 | 0% | 4394.15 | 0 | 0% | 5.187% | 20.88% | 79.12%
Faixa Adicional km 74-76 OE | 1780 | 1780 | 100% | 1780 | 1780 | 100% | 1780 | 1780 | 100% | 1780 | 0 | 0% | 1780 | 0 | 0% | 1780 | 0 | 0% | 3015 | 274.0909 | 9.091% | 3388.41 | 0 | 0% | 32.86%
Faixa Adicional km 82-40 OE | 2140 | 2140 | 100% | 2140 | 0 | 0% | 2140 | 0 | 0% | 2140 | 0 | 0% | 2140 | 0 | 0% | 2140 | 0 | 0% | 3660.18 | 0 | 0% | 1950.02 | 0 | 0% | 0%
Faixa Adicional km 83-85 LE | 2610 | 2610 | 100% | 2610 | 2610 | 100% | 2610 | 2610 | 100% | 2610 | 0 | 0% | 2610 | 0 | 0% | 2610 | 0 | 0% | 9322.24 | 1553.7067 | 16.67% | 3363.78 | 0 | 0% | 40%
Faixa Adicional km 86-87 LE | 660 | 380 | 57.58% | 660 | 360 | 54.55% | 660 | 0 | 0% | 660 | 0 | 0% | 660 | 0 | 0% | 660 | 0 | 0% | 1218.9 | 0 | 0% | 2554.15 | 0 | 0% | 10.91%
Faixa Adicional km 97-98 OE | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 2769.14 | 0 | 0% | 3297.28 | 0 | 0% | 0%
TOTAL | 13150 | 10060 | 76.5% | 13150 | 6430 | 48.9% | 13150 | 4630 | 35.21% | 13150 | 0 | 0% | 13150 | 0 | 0% | 13150 | 0 | 0% | 28316 | 1827.7976 | 6.455% | 21512.82 | 0 | 0%
Previsão de Término: 14 Semanas
(baseado no ritmo do Avanço Semanal)
Exportar Quadro Resumo

## AVANÇO SEMANAL
Avanço Semanal - Faixas Adicional | [8 empty] | Média Global
2026-09-15 | Serviços Prelimimares (m) | Terraplenagem (m) | Regularização do subleito (m) | Sub-base (m) | Base (m) | Revestimento (m) | Drenagem (m) | Paisagismo (m)
Executado total | 76.5% | 48.9% | 35.21% | 0% | 0% | 0% | 6.455% | 0% | 20.88%
Executado anterior | 52.32% | 34.45% | 23.56% | 0% | 0% | 0% | 1.29% | 0% | 13.95%
AVANÇO SEMANAL | 24.18% | 14.45% | 11.65% | 0% | 0% | 0% | 5.165% | 0% | 6.93%
QUANTIDADE SEMANA | 3179.92 | 1899.825 | 1531.86 | 0 | 0 | 0 | 1462.5212 | 0
QUANTIDADE TOTAL | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 28316 | 21512.82
QT T ANTERIOR |  | 4530.175 | 3098.14 | 0 | 0 | 0 | 365.2764

## CRONOGRAMA BTEC
Id | Obras | Duração | Início | Término |  |  | Agosto 2026 | [5 empty] | Setembro 2026 | [5 empty] | Outubro 2026 | [5 empty] | Novembro 2026 | [5 empty] | Dezembro 2026 | [5 empty] | Janeiro 2027
[5 empty] | 24 | 29 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 05 | 10 | 15 | 20
|  | 120 dias | Seg 03/08/26 | Sex 15/01/27
1 | 3 FX - KM 68+920 a 70+580 - OESTE | 86 dias | Sex 21/08/26 | Sex 18/12/26
2 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 4 dias | Sex 21/08/26 | Seg 31/08/26 | bar: Agosto 2026 23 to Agosto 2026 28
3 | TERRAPLENAGEM | 21 dias | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | bar: Setembro 2026 02 to Setembro 2026 27
4 | BUEIRO | 2 dias | Seg 28/09/26 | Ter 29/09/26 | bar: Setembro 2026 27
5 | DRENAGEM | 18 dias | Qua 25/11/26 | Sex 18/12/26 | bar: Novembro 2026 26 to Dezembro 2026 16
6 | SUB-BASE | 3 dias | Qua 30/09/26 | Sex 02/10/26
7 | BASE | 3 dias | Seg 05/10/26 | Qua 07/10/26
8 | TSD | 5 dias | Qui 08/10/26 | Qua 14/10/26 | bar: Outubro 2026 02 to Outubro 2026 12
9 | EGL | 2 dias | Ter 20/10/26 | Qua 21/10/26
10 | GAP GRADED | 2 dias | Qui 22/10/26 | Sex 23/10/26
11 | SINALIZAÇÃO | 2 dias | Seg 26/10/26 | Ter 27/10/26
12 | 3 FX - KM 71+380 a 73+910 - LESTE | 63 dias | Sex 18/09/26 | Ter 15/12/26
13 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 8 dias | Sex 18/09/26 | Ter 29/09/26 | bar: Setembro 2026 17 to Setembro 2026 27
14 | TERRAPLENAGEM | 29 dias | Qua 30/09/26 | Seg 09/11/26 | bar: Outubro 2026 02 to Outubro 2026 27; Novembro 2026 06
15 | BUEIRO | 22 dias | Qua 07/10/26 | Qui 05/11/26 | bar: Outubro 2026 02 to Outubro 2026 27
17 | DRENAGEM | 42 dias | Qua 14/10/26 | Qui 10/12/26 | bar: Outubro 2026 17 to Dezembro 2026 06
18 | SUB-BASE | 4 dias | Ter 10/11/26 | Sex 13/11/26 | bar: Novembro 2026 01; Novembro 2026 11
19 | BASE | 5 dias | Seg 16/11/26 | Sex 20/11/26 | bar: Novembro 2026 16
20 | TSD | 8 dias | Seg 23/11/26 | Qua 02/12/26 | bar: Novembro 2026 21 to Novembro 2026 26
21 | EGL | 2 dias | Qui 03/12/26 | Sex 04/12/26
22 | GAP GRADED | 3 dias | Seg 07/12/26 | Qua 09/12/26 | bar: Dezembro 2026 06
23 | SINALIZAÇÃO | 4 dias | Qui 10/12/26 | Ter 15/12/26 | bar: Dezembro 2026 01; Dezembro 2026 11
24 | 3 FX - KM 74+580 a 76+180 - OESTE | 79 dias | Qua 05/08/26 | Seg 23/11/26
25 | DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRAPLENAGEM | 3 dias 12 dias | Qua 05/08/26 Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 Qui 20/08/26
26 | DRENAGEM | 27 dias | Sex 16/10/26 | Seg 23/11/26 | bar: Outubro 2026 17 to Novembro 2026 21
27 | SUB-BASE | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | bar: Setembro 2026 12
28 | BASE | 2 dias | Qua 16/09/26 | Qui 17/09/26
29 | TSD | 3 dias | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | bar: Setembro 2026 17
30 | EGL | 1 dia | Qui 15/10/26 | Qui 15/10/26
31 | GAP GRADED | 2 dias | Sex 16/10/26 | Seg 19/10/26 | bar: Outubro 2026 17
32 | SINALIZAÇÃO | 3 dias | Ter 20/10/26 | Qui 22/10/26
33 | 3 FX - KM 82+460 a 84+440 - OESTE | 62 dias | Qui 24/09/26 | Sex 18/12/26
34 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 6 dias | Qui 24/09/26 | Qui 01/10/26 | bar: Setembro 2026 22 to Setembro 2026 27
35 | TERRAPLENAGEM | 35 dias | Sex 02/10/26 | Qui 19/11/26 | bar: Outubro 2026 02 to Novembro 2026 16
36 | DRENAGEM | 23 dias | Sex 16/10/26 | Ter 17/11/26 | bar: Outubro 2026 17 to Novembro 2026 11
37 | SUB-BASE | 2 dias | Sex 20/11/26 | Seg 23/11/26 | bar: Novembro 2026 21
38 | BASE | 2 dias | Ter 24/11/26 | Qua 25/11/26
39 | TSD | 3 dias | Qui 26/11/26 | Seg 30/11/26 | bar: Novembro 2026 26
40 | EGL | 1 dia | Sex 11/12/26 | Sex 11/12/26
41 | GAP GRADED | 2 dias | Seg 14/12/26 | Ter 15/12/26
42 | SINALIZAÇÃO | 3 dias | Qua 16/12/26 | Sex 18/12/26 | bar: Dezembro 2026 16
43 | 3 FX - KM 83+840 a 85+600 - LESTE | 68 dias | Seg 10/08/26 | Qua 11/11/26
44 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 9 dias | Seg 10/08/26 | Qui 20/08/26 | bar: Agosto 2026 03 to Agosto 2026 18
45 | TERRAPLENAGEM | 24 dias | Sex 21/08/26 | Qua 23/09/26 | bar: Agosto 2026 23 to Setembro 2026 17
46 | DRENAGEM | 49 dias | Sex 04/09/26 | Qua 11/11/26 | bar: Setembro 2026 02 to Novembro 2026 06
47 | Canal com revestimento de grama em placas - Talude 1,5:1 | 25 dias | Sex 21/08/26 | Qui 24/09/26
48 | SUB-BASE | 3 dias | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | bar: Setembro 2026 22
49 | BASE | 3 dias | Ter 29/09/26 | Qui 01/10/26 | bar: Setembro 2026 27
50 | TSD | 5 dias | Sex 02/10/26 | Qui 08/10/26
51 | EGL | 1 dia | Seg 26/10/26 | Seg 26/10/26
52 | GAP GRADED | 2 dias | Ter 27/10/26 | Qua 28/10/26
53 | Gabião | 11 dias | Sex 25/09/26 | Sex 09/10/26 | bar: Setembro 2026 27; Outubro 2026 07
54 | SINALIZAÇÃO | 4 dias | Qui 29/10/26 | Ter 03/11/26 | bar: Outubro 2026 27
55 | 3 FX - KM 86+890 a 87+430 - LESTE | 37 dias | Seg 14/09/26 | Ter 03/11/26
56 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 1 dia | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26
57 | TERRAPLENAGEM | 6 dias | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | bar: Setembro 2026 17
58 | BUEIRO | 5 dias | Qui 01/10/26 | Qua 07/10/26
59 | DRENAGEM | 5 dias | Ter 29/09/26 | Seg 05/10/26 | bar: Setembro 2026 27
60 | SUB-BASE | 1 dia | Qua 23/09/26 | Qua 23/09/26
61 | BASE | 1 dia | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26
62 | TSD | 2 dias | Sex 25/09/26 | Seg 28/09/26
63 | EGL | 1 dia | Qui 29/10/26 | Qui 29/10/26
64 | GAP GRADED | 1 dia | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26
65 | SINALIZAÇÃO | 2 dias | Seg 02/11/26 | Ter 03/11/26
66 | 3 FX - KM 97+840 a 98+900 - LESTE | 31 dias | Ter 10/11/26 | Ter 22/12/26
67 | DESMATAMENTO/LIMPEZA | 7 dias | Ter 10/11/26 | Qua 18/11/26 | bar: Novembro 2026 01; Novembro 2026 11 to Novembro 2026 16
68 | TERRAPLENAGEM | 15 dias | Ter 10/11/26 | Seg 30/11/26 | bar: Novembro 2026 01; Novembro 2026 11 to Novembro 2026 26
69 | BUEIRO | 5 dias | Ter 01/12/26 | Seg 07/12/26
70 | DRENAGEM | 15 dias | Sex 27/11/26 | Qui 17/12/26 | bar: Novembro 2026 26 to Dezembro 2026 11
71 | SUB-BASE | 2 dias | Ter 01/12/26 | Qua 02/12/26
72 | BASE | 2 dias | Qui 03/12/26 | Sex 04/12/26
73 | TSD | 3 dias | Seg 07/12/26 | Qua 09/12/26 | bar: Dezembro 2026 06
74 | EGL | 2 dias | Ter 15/12/26 | Qua 16/12/26
75 | GAP GRADED | 2 dias | Qui 17/12/26 | Sex 18/12/26 | bar: Dezembro 2026 16
76 | SINALIZAÇÃO | 2 dias | Seg 21/12/26 | Ter 22/12/26

## TENDÊNCIA
PAINEL DE PROJEÇÃO E TENDÊNCIA DE CRONOGRAMA
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4.
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto.
| TRECHO | ATIVIDADES | PREVISTO | REALIZADO | PROGRESSO | CRONOGRAMA BTEC |  |  | INÍCIO REAL | STATUS | RITMO DO AVANÇO SEMANAL | TÉRMINO RITMO AVANÇO SEMANAL | ATRASO
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | [5 empty] | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Faixa Adicional km 68 - 70 Oeste | 21.82% |  |  |  | 86 dias | 2026-08-21 | 2026-12-18
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 1820 | 1820 | 100% | 4 dias | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  | Concluído | 24.18% | 2026-08-31 | 0 | Célula (Cor de Fundo) |  | Texto da Legenda | O que significa na prática?
| Pavimentação | Terraplanagem | 3640 | 1920 | 52.75% | 21 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 |  | Em Andamento | 14.45% | 2026-09-23 21:29 | 0 |  | Azul Claro | Adiantado | Projeção de término antes do prazo final planejado.
|  | SMC - (sub base) | 1820 | 0 | 0% | 3 dias | 30/09/2026 | 02/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0 |  | Verde | No Prazo | Projeção de término exatamente no dia do prazo final.
|  | SC - (base) | 1820 | 0 | 0% | 3 dias | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0 |  | Vermelho | Atrasado / Alerta | Projeção de término ultrapassou o prazo planejado.
|  | TSD | 1820 | 0 | 0% | 5 dias | 2026-10-08 | 2026-10-04 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0 |  | Cinza Claro | Sem Ritmo | Atividade ainda não iniciada ou sem histórico de avanço.
|  | Revestimento |  |  |  | 4 dias | 2026-10-20 | 23/10/2026
| Drenagem | Bueiro | 3042.64 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  | Não Iniciado | 5.165% | 2027-02-10 12:40 | 0
|  | Drenagem |  |  |  | 18 dias | 2026-11-25 | 2026-12-18
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-10-06 | 27/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
| Faixa Adicional km 71 - 73 Leste | 7.143% |  |  |  | 63 dias | 2026-09-18 | 2026-12-15
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 2660 | 1330 | 50% | 8 dias | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | Em Andamento | 24.18% | 2026-10-02 11:22 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 5320 | 0 | 0% | 29 dias | 2026-09-30 | 2026-11-09 |  | Não Iniciado | 14.45% | 2026-11-17 10:51 | 0
|  | SMC - (sub base) | 2660 | 0 | 0% | 4 dias | 2026-11-10 | 2026-11-13 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 2660 | 0 | 0% | 5 dias | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 2660 | 0 | 0% | 8 dias | 2026-11-23 | 2026-12-02 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 6 dias | 2026-12-03 | 2026-12-09
| Drenagem | Bueiro | 5287.9 | 0 | 0% | 22 dias | 07/10/2026 | 2026-11-05 |  | Não Iniciado | 5.165% | 2027-04-17 12:40 | 0
|  | Drenagem |  |  |  | 42 dias | 2026-10-14 | 2026-12-10
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-10-06 | 27/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
| Faixa Adicional km 74 - 76 Oeste | 29.87% |  |  |  | 79 dias | 2026-08-05 | 2026-11-23
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 1780 | 1780 | 100% | 3 dias | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  | Concluído | 24.18% | 2026-08-07 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 3560 | 3560 | 100% | 12 dias | 2026-08-05 | 2026-08-20 |  | Concluído | 14.45% | 2026-08-20 | 0
|  | SMC - (sub base) | 1780 | 0 | 0% | 2 dias | 14/09/2026 | 15/09/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 1780 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-09-16 | 17/09/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 1780 | 0 | 0% | 3 dias | 2026-09-18 | 22/09/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 5 dias | 2026-10-15 | 19/10/2026
| Drenagem | Drenagem | 3015 | 274.0909 | 9.091% | 27 dias | 2026-10-16 | 2026-11-23 |  | Em Andamento | 5.165% | 2027-04-05 04:58 | 0
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-10-06 | 27/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
| Faixa Adicional km 82 - 84 Oeste | 14.29% |  |  |  | 62 dias | 2026-09-24 | 2026-12-18
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 2140 | 2140 | 100% | 6 dias | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  | Concluído | 24.18% | 2026-10-01 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 4280 | 0 | 0% | 35 dias | 2026-10-02 | 2026-11-19 |  | Não Iniciado | 14.45% | 2026-11-19 10:51 | 0
|  | SMC - (sub base) | 2140 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 2140 | 0 | 0% | 2 dias | 24/11/2026 | 2026-11-25 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 2140 | 0 | 0% | 3 dias | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 5 dias | 2026-12-11 | 2026-12-15
| Drenagem | Drenagem | 3660.18 | 0 | 0% | 23 dias | 2026-10-16 | 2026-11-17 |  | Não Iniciado | 5.165% | 2027-04-17 12:40 | 0
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-10-06 | 27/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
| Faixa Adicional km 83 - 85 Leste | 24.21% |  |  |  | 68 dias | 2026-08-10 | 2026-11-11
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 2610 | 2610 | 100% | 9 dias | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | Concluído | 24.18% | 2026-08-20 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 5220 | 5220 | 100% | 24 dias | 21/08/2026 | 23/09/2026 |  | Concluído | 14.45% | 23/09/2026 | 0
|  | SMC - (sub base) | 2610 | 0 | 0% | 3 dias | 24/09/2026 | 28/09/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 2610 | 0 | 0% | 3 dias | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 2610 | 0 | 0% | 5 dias | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 3 dias | 2026-10-26 | 2026-10-28
| Drenagem | Drenagem | 9322.24 | 1553.7067 | 16.67% | 49 dias | 2026-09-04 | 2026-11-11 |  | Em Andamento | 5.165% | 2027-03-25 22:33 | 0
|  | Canal de grama | 4012.44 | 50 | 1.246% | 25 dias | 2026-08-21 | 24/09/2026 |  | Em Andamento | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Gabião | 450.8 | 0 | 0% | 11 dias | 2026-09-25 | 09/10/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 4 dias | 29/10/2026 | 03/11/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Faixa Adicional km 86- 87 Leste | 12.12% |  |  |  | 37 dias | 14/09/2026 | 2026-11-03
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 660 | 380 | 57.58% | 1 dia | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Em Andamento | 24.18% | 2026-09-26 06:44 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 1320 | 360 | 27.27% | 6 dias | 2026-09-15 | 2026-09-22 |  | Em Andamento | 14.45% | 2026-10-20 05:42 | 0
|  | SMC - (sub base) | 660 | 0 | 0% | 1 dia | 2026-09-23 | 23/09/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 660 | 0 | 0% | 1 dia | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 660 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 2 dias | 2026-10-29 | 30/10/2026
| Drenagem | Bueiro | 1218.9 | 0 | 0% | 5 dias | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | Não Iniciado | 5.165% | 2027-02-13 12:40 | 0
|  | Drenagem |  |  |  | 5 dias | 2026-09-29 | 2026-10-05
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Faixa Adicional km 97- 98 Leste | 0% |  |  |  | 31 dias | 10/11/2026 | 22/12/2026
| Serviços Preliminares | Supressão/Limpeza vegetal | 1480 | 0 | 0% | 7 dias | 2026-11-10 | 2026-11-18 |  | Não Iniciado | 24.18% | 2026-12-08 22:44 | 0
| Pavimentação | Terraplanagem | 2960 | 0 | 0% | 15 dias | 2026-11-10 | 2026-11-30 |  | Não Iniciado | 14.45% | 2026-12-28 10:51 | 0
|  | SMC - (sub base) | 1480 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-12-01 | 02/12/2026 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | SC - (base) | 1480 | 0 | 0% | 2 dias | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | TSD | 1480 | 0 | 0% | 3 dias | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
|  | Revestimento |  |  |  | 4 dias | 2026-12-15 | 2026-12-18
| Drenagem | Bueiro | 2769.14 | 0 | 0% | 5 dias | 2026-12-01 | 2026-12-07 |  | Não Iniciado | 5.165% | 2027-04-15 12:40 | 0
|  | Drenagem |  |  |  | 15 dias | 2026-11-27 | 2026-12-17
| Sinalização | Sinalização | 1 |  | 0% | 2 dias | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  | Não Iniciado | 0% | Sem Ritmo | 0
Formulas:
STATUS = IF([PROGRESSO]=1, "Concluído", IF(AND(TODAY()>[INÍCIO],[PROGRESSO]=0), "Atrasado", IF([PROGRESSO]>0, "Em Andamento", "Não Iniciado")))
TÉRMINO RITMO AVANÇO SEMANAL = IF([PROGRESSO]=1, [TÉRMINO], IF([RITMO DO AVANÇO SEMANAL]>0, IF(É.NÚMERO([INÍCIO REAL]), [INÍCIO REAL], [INÍCIO]) + ((1-[PROGRESSO])/[RITMO DO AVANÇO SEMANAL])*7, "Sem Ritmo"))
TÉRMINO RITMO AVANÇO SEMANAL = IF([PROGRESSO]=1, [TÉRMINO], IF([RITMO DO AVANÇO SEMANAL]>0, IF([INÍCIO REAL]<>"", [INÍCIO REAL], [INÍCIO]) + ((1-[PROGRESSO])/[RITMO DO AVANÇO SEMANAL])*7, "Sem Ritmo"))

## FAD km 68-70 OE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 68 - 70 Oeste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 68+920 - 70+580 OESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 68 + | 68 + | 68 + | 68 + | 68 + | 68 + | 68 + | 68 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 69 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 + | 70 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 1820 |  | 819 | 278 |  | 33.94% | 0 | 850 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640
|  | CBUQ | 91 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 91 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 91 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 91 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 91 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 91 | 12 |  | 13.19% | 6 | [66 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 91 | 84 |  | 92.31% | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 91 | 91 |  | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 91 | 91 |  | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33.94%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 13.64 |  | 13.64 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204.5 |  | 204.5 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 1801.5 |  | 1801.5 | 0%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 2 |  | 2 | 0%
| m | DR-3B-11 - Valeta de Proteção Trapezoidal - Revestimento de Concreto | 221 |  | 221 | 0%
| m | TSS-2 - Transposição de Segmentos de Sarjetas com Tubo Ø0,40 | 9 |  | 9 | 0%
| m | DR-3B-14 - Valeta de Proteção - Revestimento de Concreto | 389 |  | 389 | 0%
| m | STC10 - Sarjeta Triangular de Corte | 395 |  | 395 | 0%
| M3 | DR-16 - Bacia de Captação | 1 |  | 1 | 0%
| un | DR-10A-1 - Dissipador de energia para DR-3B-14 | 1 |  | 1 | 0%
|  |  | 3042.64 | 0 | 3042.64
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 82.8 |  | 82.8 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 2482.23 |  | 2482.23 | 0%
|  |  | 2565.03 | 0 | 2565.03
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 100%
TERRAPLENAGEM | 92.31%
SUB LEITO | 13.19%
SUB BASE | 0%
BASE | 0%
14
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0% | [42 empty] | 15
|  | METROS | %
|  | 1820 | 100
|  | 1820 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 71-73 LE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 71 - 73 Leste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 71+380 - 73+910 LESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 71 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 72 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 + | 73 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 2660 |  | 1197 | 133 |  | 11.11% | 0 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940
|  | CBUQ | 133 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 133 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 133 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 133 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 133 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 133 | 0 |  | 0% | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 133 | 0 |  | 0% | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 133 | 133 |  | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 133 | 0 |  | 0% | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 11.11%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | STG05 - Sarjeta Triangular de Grama | 593.5 |  | 593.5 | 0%
| m | STC11 - Sarjeta Triangular de Corte | 760.5 |  | 760.5 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204 |  | 204 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 2680.5 |  | 2680.5 | 0%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 2 |  | 2 | 0%
| un | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | 2 |  | 2 | 0%
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 | 172 |  | 172 | 0%
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 | 501.5 |  | 501.5 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 | 128 |  | 128 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 110.5 |  | 110.5 | 0%
| m | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 80 |  | 80 | 0%
| m | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | 17.7 |  | 17.7 | 0%
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi | 21.93 |  | 21.93 | 0%
| un | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 3.77 |  | 3.77 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 1 |  | 1 | 0%
| unid. | Boca tipo E1 para bueiro metálico simples de Ø1,60m | 2 |  | 2 | 0%
|  |  | 5287.9 | 0 | 5287.9
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 188.29 |  | 188.29 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 4205.86 |  | 4205.86 | 0%
|  |  | 4394.15 | 0 | 4394.15
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 50%
TERRAPLENAGEM | 0%
SUB LEITO | 0%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [42 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 2660 | 100
|  | 2660 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 74-76 OE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 74 - 76 Oeste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 74+580 - 76+180 OESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 74 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 75 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 + | 76 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 1780 |  | 801 | 356 |  | 44.44% | 0 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 243
|  | CBUQ | 89 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 89 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 89 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 89 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 89 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 89 | 89 |  | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 89 | 89 |  | 100% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 89 | 89 |  | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 89 | 89 |  | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 44.44%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 | 22 |  | 22 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 101.5 |  | 101.5 | 0%
| m | STC11 - Sarjeta Triangular de Corte | 15 |  | 15 | 0%
| m | STC12 - Sarjeta Triangular de Corte | 887 |  | 887 | 0%
| m | STG05 - Sarjeta Triangular de Grama | 37.5 |  | 37.5 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204 |  | 204 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 1740 | 1740 | 0 | 100%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 2 |  | 2 | 0%
|  |  | 3015 | 1740 | 1275
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 9.091%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 27.73 |  | 27.73 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 3360.68 |  | 3360.68 | 0%
|  |  | 3388.41 | 0 | 3388.41
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 100%
TERRAPLENAGEM | 100%
SUB LEITO | 100%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [42 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 1780 | 100
|  | 1780 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 82-84 OE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 82 - 84 Oeste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 82+460 - 84+440 OESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 82 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 2140 |  | 963 | 214 |  | 22.22% | 0 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
|  | CBUQ | 107 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 107 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 107 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 107 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 107 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 107 | 0 |  | 0% | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 107 | 0 |  | 0% | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 107 | 107 |  | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 107 | 107 |  | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 22.22%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 | 130 |  | 130 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 543 |  | 543 | 0%
| m | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 535.5 |  | 535.5 | 0%
| m | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | 77 |  | 77 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204 |  | 204 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 2130 |  | 2130 | 0%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | 7 |  | 7 | 0%
| un | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais | 9.5 |  | 9.5 | 0%
| un | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | 8 |  | 8 | 0%
| un | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 2 |  | 2 | 0%
| un | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 3.18 |  | 3.18 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 1 |  | 1 | 0%
| un | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
|  |  | 3660.18 | 0 | 3660.18
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 163.49 |  | 163.49 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 1786.53 |  | 1786.53 | 0%
|  |  | 1950.02 | 0 | 1950.02
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 100%
TERRAPLENAGEM | 0%
SUB LEITO | 0%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [42 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 2140 | 100
|  | 2140 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 83-85 LE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 83 - 85 Leste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 83+840 - 85+600 LESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 83 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 84 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 + | 85 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 2610 |  | 855 | 380 |  | 44.44% | 0 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660
|  | CBUQ | 95 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 95 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 95 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 95 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 95 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 95 | 95 |  | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 95 | 95 |  | 100% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 95 | 95 |  | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 95 | 95 |  | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 44.44%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 | 448 |  | 448 | 0%
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 | 102 |  | 102 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 | 850.5 |  | 850.5 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 | 15 |  | 15 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 19 |  | 19 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 4 |  | 4 | 0%
| m | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais | 7 |  | 7 | 0%
| un | Entrada para descida d'água - EDA 16 A - areia e brita comerciais | 4 |  | 4 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204.5 |  | 204.5 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 100%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 160-30 | 423.5 | 423.5 | 0 | 100%
| m² | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão com | 450.8 |  | 450.8 | 0%
| M2 | Canal com revestimento de grama em placas - Talude 1,5:1 | 4012.44 |  | 4012.44 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 2 |  | 2 | 0%
| m | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 | 843 | 843 | 0 | 100%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 160-30 | 30 |  | 30 | 0%
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 2 |  | 2 | 0%
|  |  | 9322.24 | 3167 | 6155.24
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 16.67%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 285.52 |  | 285.52 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 3078.26 |  | 3078.26 | 0%
|  |  | 3363.78 | 0 | 3363.78
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 100%
TERRAPLENAGEM | 100%
SUB LEITO | 100%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [42 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 2610 | 100
|  | 2610 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 86-87 LE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 86 - 87 Leste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 86+820 - 87+430 LESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 86 + | 86 + | 86 + | 86 + | 86 + | 86 + | 86 + | 86 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 + | 87 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 660 |  | 297 | 56 |  | 18.86% | 0 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480
|  | CBUQ | 33 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 33 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 33 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 33 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 33 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 33 | 0 |  | 0% | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 33 | 18 |  | 54.55% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 33 | 19 |  | 57.58% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Limpeza | 33 | 19 |  | 57.58% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 18.86%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 55.9 |  | 55.9 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 1 |  | 1 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 1 |  | 1 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 204 |  | 204 | 0%
| m | Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica | 111 |  | 111 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 | 80 |  | 80 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 10.5 |  | 10.5 | 0%
| un | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| m | STC11 - Sarjeta Triangular de Corte | 15 |  | 15 | 0%
| m | STG05 - Sarjeta Triangular de Grama | 53 |  | 53 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 680.5 |  | 680.5 | 0%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
| un | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 2 |  | 2 | 0%
|  |  | 1218.9 | 0 | 1218.9
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 71.91 |  | 71.91 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 2482.24 |  | 2482.24 | 0%
|  |  | 2554.15 | 0 | 2554.15
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 57.58%
TERRAPLENAGEM | 54.55%
SUB LEITO | 0%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [39 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 660 | 100
|  | 660 | 100
|  | #REF! | #REF!

## FAD km 97-98 LE
| TH 4 7º Ano | Obra: Faixa Adicional km 97 - 98 Leste |  |  |  | 2026-09-15 | ESTACAS
km 97+840 - 98+900 LESTE | Extensão |  | Previsto | Realizado |  | AVANÇO |  | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 97 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 98 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 + | 99 +
SERV.PRE/ TERRAPLEN/PAVIMENTAÇÃO | 1480 |  | 666 | 0 |  | 0% | 0 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
|  | CBUQ | 74 | 0 |  | 0% | 2
|  | TSD - brita 1 | 74 | 0 |  | 0% | 3
|  | TSD - brita 0 | 74 | 0 |  | 0% | 3
|  | SC - (base) | 74 | 0 |  | 0% | 4
|  | SMC - (sub base) | 74 | 0 |  | 0% | 5
|  | CFT | 74 | 0 |  | 0% | 6
TERRAPLENAGEM |  | Terraplanagem | 74 | 0 |  | 0% | 7
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Supressão | 74 | 0 |  | 0% | 8
|  | Limpeza | 74 | 0 |  | 0% | 9
| AVANÇO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0%
DRENAGEM | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 36.28 |  | 36.28 | 0%
| m | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 5.86 |  | 5.86 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 2 |  | 2 | 0%
| un | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 1 |  | 1 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - | 207.5 |  | 207.5 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 | 275.5 |  | 275.5 | 0%
| m | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 | 70 |  | 70 | 0%
| m | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 260.5 |  | 260.5 | 0%
| m | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | 32.5 |  | 32.5 | 0%
| m | STG05 - Sarjeta Triangular de Grama | 52.5 |  | 52.5 | 0%
| m | STC10 - Sarjeta Triangular de Corte | 53.5 |  | 53.5 | 0%
| m | STC11 - Sarjeta Triangular de Corte | 238 |  | 238 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 2 |  | 2 | 0%
| un | Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | 4 |  | 4 | 0%
| un | Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia e brita comerciais | 1 |  | 1 | 0%
| un | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais | 4 |  | 4 | 0%
| m | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 389 |  | 389 | 0%
| m | GEOCOMPOSTO DRENANTE CONTÍNUO | 1129 |  | 1129 | 0%
| un | Caixa de Passagem Pré-moldada para Dreno - CP1 | 4 |  | 4 | 0%
|  |  | 2769.14 | 0 | 2769.14
| AVANÇO DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
PAISAGISMO | Unidade | Descrição | Previsto | Realizado | Saldo | AVANÇO
| m² | Plantio de Grama | 139.54 |  | 139.54 | 0%
| m² | Hidrossemeadura | 3157.74 |  | 3157.74 | 0%
|  |  | 3297.28 | 0 | 3297.28
| AVANÇO PAISAGISMO |  |  |  |  | 0%
13
Porcentagens por atividade
SER. PRELIMINARES | 0%
TERRAPLENAGEM | 0%
SUB LEITO | 0%
SUB BASE | 0%
14
BASE | 0% | [42 empty] | 15
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0%
|  | METROS | %
|  | 1480 | 100
|  | 1480 | 100
|  | #REF! | #REF!

## PLA X AVANÇO
4 | Frentes Ativas
Serviços Preliminares | 76.5%
Terraplenagem | 48.9%
Regularização de Subleito | 35.21%
Sub-base | 0%
Base | 0%
Revestimento | 0%
Drenagem | 6.455%
Paisagismo | 0%

## Planilha2
| MÉTRICA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
SER. PRELIMINARES | PLANEJADO
| REALIZADO | 43.12%
TERRAPLENAGEM | PLANEJADO
| REALIZADO | 26.49%
SUB LEITO | PLANEJADO
| REALIZADO | 13.54%
SUB BASE | PLANEJADO
| REALIZADO | 0
BASE | PLANEJADO
| REALIZADO | 0
REVESTIMENTO ASFÁLTICO | PLANEJADO
| REALIZADO | 0
DRENAGEM | PLANEJADO
| REALIZADO | 0.011877
PAISAGISMO | PLANEJADO
| REALIZADO | 0
AVANÇO GLOBAL | PLANEJADO
| REALIZADO | 10.54%

## Planilha1 (hidden)
Construtora Vilasa
| 2025-04-28 | 2025-05-09 |  | 11 | Dias
| Avanço Anterior | Avanço Atual | Diferença
Terraplenagem | 87% | #REF! | #REF!
Regularização do subleito | 87% | #REF! | #REF!
Sub-base | 79% | #REF! | #REF!
Base | 77% | #REF! | #REF!
Revestimento | 67% | #REF! | #REF!
Total: |  |  | #REF! | De avanço total